Projektphase 3: Planen Entwerfen Ausführen

Die Planung des Projektes 2

| Für unsere Zwecke ist die Arbeit mit Listen zu empfehlen. Die Terminliste stellt die Grobplanung dar, sie wird meist nicht mehr geändert. Die Planung der zu erledigenden Arbeiten geschieht anhand dieser Terminliste in der Pendenzenliste. Vor und nach jedem Arbeitsblock findet eine kurze Besprechung im Team statt. Dort wird die Pendenzenliste überarbeitet und die weitere Arbeit geplant. Diese Liste gehört ins Projektjournal! Sh. auch Phase 5: Überwachen und Steuern Damit die Projektzeit gut genutzt werden kann, ist es wichtig, dass jeder genau weiss, was er während der zur Verfügung stehenden Zeit zu tun hat. Also die Aufgaben und Aufträge sorgfältig verteilen! Termine müssen eingehalten werden, auch Hausaufgaben einplanen. |  |
| --- | --- |

| Pendenzenliste für: Video-Vorführung vorbereiten |
| --- |
| Erledigt | Aufgabe | Verantwortung | Mitarbeit | Termin | Bemerkungen, Material, Unterlagen |
| ( | Raum reservieren | Gabrielle |  | 18.4.03 | Wenn möglich Aula |
| ( | Ausrüstung organisieren | Gabrielle | Franz | 23.4.03 |  |
| ( | Programm erstellen | Gabrielle | Projektteam | 18.4.03 |  |
|  | Drehbuch erstellen | Gabrielle | Alex | 30.4.03 | mit Detailzeiten |
|  | Raum vorbereiten | Gabrielle | Franz | 30.4.03 |  |
|  | Geräte installieren | Franz | Gabrielle | 5.5.03 |  |
|  | Raum beschriften | Gabrielle |  | 16.5.03 |  |
| ( | Personen für Testlauf festlegen, kontaktieren und einladen | Gabrielle |  | 18.4.03 | einschliesslich mindestens einer Lehrperson |
|  | Testlauf durchführen | Gabrielle | Projektteam//Ein- geladene | 7.5.03 |  |
|  | Korrekturen am Ablauf vornehmen | Gabrielle | Projektteam | 9.5.03 |  |
|  | Drehbuch ans Projektteam verteilen | Gabrielle |  | 14.5.03 |  |
|  | Zu kopierende Unterlagen zusammentragen | Gabrielle |  | 9.5.03 | Kurzbroschüre „So dreht man ein Video“ |
|  | Unterlagen kopieren | Gabrielle | Franz | 14.5.03 | Anz. Teilnehmende + 5 |

#### Meilensteine

Meilensteine sind Daten, an denen Teilsschritte des Projektes abgeschlossen sind und dem Coach präsentiert werden. Sie werden mit dem Coach abgemacht und sind absolut verbindlich. Mögliche Meilensteine: Projekteingabe (Abschluss der Phase 1, Vorbereiten), Abgabe der endgültigen Zielsetzungen (Phase 3, Gestalten), …