Phase 2: Planung

Die Planung des Projektes 1/2

#### Checkliste zur Projektplanung

Am Ende der Projektplanung sollten folgende Aussagen mit einem klaren Ja beantwortet werden können:

- die Mitglieder des Projektteams und der/die Projektleiter/in sind bekannt

- das Vorgehen für die kommende Projektphase ist abgemacht, die durchzuführenden Arbeiten den ausführenden Personen zugeteilt

- die Termine für die weiteren Arbeiten und Meilensteine sind definiert

- die für die Bearbeitung der Aufgaben notwendige Kapazität und Zeit steht zur Verfügung

- die notwendigen Fähigkeiten für die Bearbeitung der Aufgaben sind im Team vorhanden oder über weitere (externe) Personen zugänglich

- finanzielle Mittel werden entweder nicht benötigt oder sind vorhanden

- die Risiken sind erkannt

die Mitglieder des Projektteams stehen hinter dem Projekt und sind motiviert, dieses aktiv anzupacken

#### Dies ist der Job des/der Projektleiter/in

- gemeinsam mit dem Team das Projekt planen

- das Projekt – den Fortschritt und die sachlichen Resultate – überwachen

- das Projekt steuern: bei Abweichungen und Problemen gemeinsam mit dem Team Lösungen  suchen und diese umsetzen

- die Projektsitzungen einberufen, vorbereiten und leiten

- die Lehrperson über den Projektfortschritt, über Abweichungen und notwendige Massnahmen und Entscheide informieren

- sicherstellen, dass alle wichtigen Ereignisse und Erkenntnisse im Projekt festgehalten (dokumentiert) werden

Von der Qualität dieses Jobs und damit von der Eignung der Person für die Projektleiterrolle hängt der Erfolg von Projekten ganz massgeblich ab

#### Die drei Formen, Projekttermine darzustellen

Terminliste, Balkendiagramm

und Netzplan

Phase 2: Planung

Die Planung des Projektes 2

| Für unsere Zwecke ist die Arbeit mit Listen zu empfehlen. Die Terminliste stellt die Grobplanung dar, sie wird meist nicht mehr geändert. Die Planung der zu erledigenden Arbeiten geschieht anhand dieser Terminliste in der Pendenzenliste. Vor und nach jedem Arbeitsblock findet eine kurze Besprechung im Team statt. Dort wird die Pendenzenliste überarbeitet und die weitere Arbeit geplant. Diese Liste gehört ins Projektjournal! Sh. auch Phase 5: Überwachen und Steuern Damit die Projektzeit gut genutzt werden kann, ist es wichtig, dass jeder genau weiss, was er während der zur Verfügung stehenden Zeit zu tun hat. Also die Aufgaben und Aufträge sorgfältig verteilen! Termine müssen eingehalten werden, auch Hausaufgaben einplanen. |  |
| --- | --- |

| Pendenzenliste für: Video-Vorführung vorbereiten |
| --- |
| Erledigt | Aufgabe | Verantwortung | Mitarbeit | Termin | Bemerkungen, Material, Unterlagen |
| ( | Raum reservieren | Gabrielle |  | 18.4.03 | Wenn möglich Aula |
| ( | Ausrüstung organisieren | Gabrielle | Franz | 23.4.03 |  |
| ( | Programm erstellen | Gabrielle | Projektteam | 18.4.03 |  |
|  | Drehbuch erstellen | Gabrielle | Alex | 30.4.03 | mit Detailzeiten |
|  | Raum vorbereiten | Gabrielle | Franz | 30.4.03 |  |
|  | Geräte installieren | Franz | Gabrielle | 5.5.03 |  |
|  | Raum beschriften | Gabrielle |  | 16.5.03 |  |
| ( | Personen für Testlauf festlegen, kontaktieren und einladen | Gabrielle |  | 18.4.03 | einschliesslich mindestens einer Lehrperson |
|  | Testlauf durchführen | Gabrielle | Projektteam//Ein- geladene | 7.5.03 |  |
|  | Korrekturen am Ablauf vornehmen | Gabrielle | Projektteam | 9.5.03 |  |
|  | Drehbuch ans Projektteam verteilen | Gabrielle |  | 14.5.03 |  |
|  | Zu kopierende Unterlagen zusammentragen | Gabrielle |  | 9.5.03 | Kurzbroschüre „So dreht man ein Video“ |
|  | Unterlagen kopieren | Gabrielle | Franz | 14.5.03 | Anz. Teilnehmende + 5 |

#### Meilensteine

Meilensteine sind Daten, an denen Teilschritte des Projektes abgeschlossen sind und dem Coach präsentiert werden. Sie werden mit dem Coach abgemacht und sind absolut verbindlich. Mögliche Meilensteine: Projekteingabe, Abgabe der endgültigen Zielsetzungen, …